Уведомление № 04-01/198-2015    о принятии к рассмотрению жалобы ООО НИИ «Земля и город»      (закупка № 0190300000415000313)

Уведомление № 04-01/198-2015
о принятии к рассмотрению жалобы ООО НИИ «Земля и город»
(закупка № 0190300000415000313)
 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу уведомляет о принятии к рассмотрению жалобы ООО НИИ «Земля и город» (г.    Нижний Новгород)    на действия Заказчика -    Управление строительства и архитектуры Администрации МО Ямальский район по осуществлению закупок для нужд ЯНАО при проведении закупки на выполнение научно-исследовательской работы «Комплексный проект внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования Ямальский район и внесения изменений в правила землепользования и застройки межселенной территории муниципального образования Ямальский район» (закупка № 0190300000415000313).
По мнению Заявителя,    Заказчиком нарушены требования Закона о контрактной системе № 44-ФЗ,    в части формирования документации:
-    положения документации Конкурса,    Технического задания,    Муниципального контракта содержат значительные разночтения в части установления сроков выполнения работ,    сроков и порядка получения исполнителем исходных материалов;
-    Заказчик установил неразумный (нереальный)    срок исполнения муниципального контракта,    поскольку при указанных обстоятельствах согласиться на его исполнение может только участник Конкурса,    приступивший в более ранние сроки к исполнению муниципального контракта;
-    установленная Заказчиком в конкурсной документации начальная (максимальная)    цена контракта не является обоснованной,    поскольку Заказчиком не был направлен запрос о предоставлении ценовой информации перед размещением настоящей закупки,    с указанием изменившихся сроков работ – 14    календарных дней,    а были использованы предложения Исполнителей исходя из срока 90    календарных дней;
-    установив показатель нестоимостного критерия оценки,    несоответствующего особенностям закупаемых работ,    Заказчик создает преимущественные условия для участников закупки,    имеющих в штате специалистов,    имеющих высшее образование,    стаж работы не менее 5    лет и квалификацию по направлению,    в частности,    «Физико-математические науки» и (или),    «Информатика и вычислительная техника».
Заказчику в срок до 12-00    07.08.2015    представить в Ямало-Ненецкое УФАС России мотивированные возражения на жалобу Заявителя и копии документов,    в соответствии с ч.    5    ст.    106    Закона о контрактной системе (при направлении запрашиваемой документации указать номер дела 04-01/198-2015).
Заседание Комиссии по контролю в сфере закупок,    торгов,    иных способов закупок и порядка заключения договоров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа состоится 10.08.2015    г.    в 09    ч.    00    мин.    по адресу:    г.    Салехард,    ул.    Губкина,    13,    каб.    23    (e-mail:    to89@fas.gov.ru,    факс:    (34922)3-47-08,    тел.(34922)3-41-26).
Полномочия представителей сторон по делу,    которые намереваются присутствовать на заседании Комиссии,    должны быть подтверждены надлежащим образом.
В соответствии с ч.    7    ст.    106    Закона о контрактной системе,    Ямало-Ненецкое УФАС России приостанавливает определение поставщика (подрядчика,    исполнителя)    в части заключения контракта с момента получения настоящего уведомления до рассмотрения жалобы по существу.

2015-08-03    09:41:00